## Feuil1
Tâches | Durées (en J) | Réalisation (%) | Status | Observation
Mis en place de l'environnement Symfony | 1 | 100 | Terminé | Installation de VisualCppRedist_AIO terminée. Installation de wampserver3.3.1 terminée. Installation de PHP 8.0.26 terminée. Installation de Composer terminée. Installation de Symfony 6.4.5 terminée.
Création des entités et relations | 3 | 0 | En attente | Définition des entités et relations en attente.
Mise en place de la sécurité | 2 | 0 | En attente | Configuration du système de sécurité en attente.
Langin page | 1 | 100 | Terminé | Conception et intégration de la page terminées.
Page de connexion | 2 | 50 | En cours | Conception et intégration terminées. Fonctionnalités en cours.
Page d'inscription | 3 | 50 | En cours | Conception et intégration terminées. Fonctionnalités en cours.
Page de soumission de candidature | 5 | 50 | En cours | Conception et intégration terminées. Fonctionnalités en cours.
Implémentation du Stepper | 3 | 30 | En attente | Conception et intégration en cours. Fonctionnalités en attente.
Envoi de mails | 2 | 0 | En attente | Configuration du serveur de messagerie en attente. Implémentation de l'envoi de mails en attente.
Finalisation et tests | 4 | 0 | En attente | En attente des fonctionnalités.
Déploiement en preprod | 1 | 0 | En attente | En attente de la validation des tests.
Déploiement en prod | 1 | 0 | En attente | En attente de la validation en preprod.